Приложение

к постановлению Руководителя

Исполнительного комитета

Лаишевского муниципального

района

№ 2121 от 27 августа 2014 г.

Исполнительный комитет

Лаишевского муниципального района

Программа«Развитие малого и среднего предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан

на 2014-2016 годы»

2014 год

**Содержание**

Паспорт Программы.

I. Характеристика сферы реализации Программы. Проблемы, на решение которых направлена Программа, пути их решения.

II. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы её реализации.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

IV. Механизм реализации Программы.

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

**Паспорт программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2016 годы»  (далее - Программа) |
| Основание для  разработки программы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; Закон Республики Татарстан № 7-ЗРТ от 21.01.2010 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан». |
| Разработчик программы | Отдел экономики и предпринимательства Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района (далее ОЭиП) |
| Цель Программы | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета, как важнейшего компонента формирования инновационной экономики, а также увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития района |
| Задачи Программы | 1. Содействие технологическому перевооружению производства и повышению производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленности, а также создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования;  2. Содействие внедрению технологий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции;  3. Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;  4. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;  5.Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;  6. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Исполнители Программы | Субъекты малого и среднего предпринимательства Лаишевского муниципального района, Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района, руководители Исполнительных комитетов городского (сельских) поселений, Общественный Совет предпринимателей Лаишевского муниципального района |
| Объем и источники  финансирования Программы | Объём финансирования Программы на период 2014-2016 годы составляет 803,7 млн.руб., в том числе:  - Федеральный бюджет – 53,7 млн. руб.;  - Республиканский бюджет – 58,0 млн. руб.;  - Муниципальный бюджет – 4,5 млн. руб.;  - Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства – 687,5 млн. руб.  в т.ч. по годам:  Финансирование на 2014 год составляет 161,5 млн. руб., в том числе:  - Республиканский бюджет – 10,0 млн. руб.;  - Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства – 151,5 млн. руб.  Финансирование на 2015 год составляет 303,4 млн. руб., в том числе:  - Федеральный бюджет – 26,9 млн. руб.;  - Республиканский бюджет – 25,0 млн. руб.;  - Муниципальный бюджет – 4,5 млн. руб.;  - Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства – 247,0 млн. руб.  Финансирование на 2016 год составляет 338,8 млн. руб., в том числе:  - Федеральный бюджет – 26,8 млн. руб.;  - Республиканский бюджет – 23,0 млн. руб.;  - Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства – 289,0 млн. руб. |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Координация работ по реализации программы осуществляется Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района с участием Общественного Совета предпринимателей Лаишевского муниципального района, представителей инфраструктуры поддержки и всех заинтересованных сторон.  Отдел экономики и предпринимательства Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района призван анализировать ход выполнения работ по Программе и их результатов, вырабатывать решения, рассматривать отчеты о выполнении работ.  Ход выполнения Программы рассматривается ежегодно на заседании Общественного Совета предпринимателей Лаишевского муниципального района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы | Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит достичь к концу 2016 года:  - увеличения доли продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового территориального продукта до 25,8 процентов;  - сохранения ежегодного прироста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к предыдущему году на уровне 12 процентов;  - сохранения ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лаишевского муниципального района, в процентах к предыдущему годуна уровне 2,3 процента;  - увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий по годам до 22 процентов;  - оказание консультационной поддержки порядка 200 субъектам малого и среднего предпринимательства;  - создание новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства порядка 1300 единиц |

1. **Характеристика сферы реализации Программы.**

**Проблемы, на решение которых направлена Программа, пути решения**

В 2013 году в Лаишевском муниципальном районе осуществляли свою деятельность 363 малых и микропредприятий (на 50 меньше, чем в 2012 году) и 7 средних предприятий, а также 675 индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах республики (на 152 меньше, чем в 2012 году).

Средняя численность работников списочного состава по субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом на 350 человек и составила 2622 человека, что на 11,8% меньше, чем в 2012 году.

Оборот малых и средних предприятий в период с 2011 по 2013 год имел устойчивую тенденцию к росту: в 2013 году значение данного показателя составило 5713,0 млн. руб., что на 10% больше уровня 2012 года и на 13,8% больше уровня 2011 года (оборот малых предприятий – 3653,1 млн. рублей (+7,6% к уровню 2012 года), оборот средних предприятий– 2059,9 млн. рублей (+15,1% к уровню 2012 года).

Важно отметить, что рост этот не только количественный, но и качественный. Производительность малых и средних предприятий в 2013 году составила 1 млн. рублей на 1 занятого, что на 57,8 тыс. рублей больше чем в 2012 году.

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в 2013 году оценивается на уровне 17,3%.

Таблица 1

Основные тенденции развития сферы предпринимательства

в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2010  год  (факт) | 2011  год  (факт) | 2012  год  (факт) | 2013  год  (факт) |
| Число экономически активных субъектов предпринимательства: |  |  |  |  |
| малые предприятия, ед. | 255 | 325 | 293 | 275 |
| средние предприятия, ед. | 11 | 12 | 7 | 7 |
| индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах республики, ед. | 879 | 828 | 827 | 675 |
| Доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте, % | 25,3 | 23,4 | 21,1 | 17,3 |
| Численность работников списочного состава по субъектам малого и среднего предпринимательства, человек | 3170 | 3166 | 2972 | 2622 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников списочного состава предприятий, % | 26,9 | 27,7 | 24,7 | 20,1 |
| Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. | 4609,8 | 4555,4 | 5183,3 | 5713,0 |

Анализ основных показателей свидетельствует о не очень положительной динамике развития сферы малого и среднего предпринимательства в районе.

С 2010 по 2013 годы в рамках реализации республиканских программ получили господдержку 43 малых и средних предприятия района.

Успешно реализованы такие мероприятия как:

развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - «Лизинг-грант» (субсидии получили 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, сумма полученных субсидий 34,5 млн. рублей);

внедрение инноваций субъектами малого и среднего предпринимательства и их технологической модернизации (субсидии получили 4 субъекта малого и среднего предпринимательства, сумма оказанной поддержки 20 млн. рублей);

предоставление целевых субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации бизнес-проектов на территории Республики Татарстан - «Социальное предпринимательство» (субсидии получили 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, сумма оказанной поддержки 2,1 млн. рублей).

Продолжается создание и развитие промышленных площадок, где создаются новые рабочие места, привлекаются новые резиденты, осуществляется тесная кооперация компаний-резидентов с крупными предприятиями Лаишевского муниципального района и Республики Татарстан.

В районе созданы и осуществляют деятельность три муниципальные промышленные площадки (в с. Сокуры, г. Лаишево и с. Татарский Янтык) и два частных технопарка «Никольское» и «Никольское-2» (в с. Никольское). Начато строительство индустриального парка «Ин Парк Казань».

На промышленной площадке в селе Сокуры работает одна компания - резидент ООО «СК «Агростройконструкция», которая изготавливает изделия тентовой архитектуры и тентовые покрытия для грузовиков, шатровые хозяйства и металлоконструкции.

Ещё 12 резидентов заключили соглашение о ведении деятельности. Это:

ИП Фардеев – производство железобетонных изделий;

ООО «Компания «Проспект» - производство брусчатки;

ООО «ПСК «Гранит» - металлообработка, производство медицинского оборудования и инструментов;

ООО «ПСК «Стройком» - производство металлоконструкций;

ООО «Орионторг» - ремонт дорожно-строительной техники;

ООО «Строй-Град НМ» - производство мебели для кухни и ванных комнат, производство строительных материалов и оборудования;

ООО «Меруал» - производство тротуарной плитки, бордюров, стеновых блоков и изделий из натурального камня;

ИП Латыпова – производство строительных материалов;

ООО «ПолимерХимТех» - производство керамзитобетонных блоков, тротуарной плитки, дорожных и садовых бордюров;

ООО «Стройсервис» - строительство предприятия по производству керамзитобетонных блоков;

ООО «ПСО «СТРОЙНЕРУДИНВЕСТ» - производство бетона и керамзитобетонных изделий;

ООО «МонолитДорСтрой» - производство окон из пластика.

На промышленной площадке в г. Лаишево осуществляют деятельность три предприятия – резидента. Здесь выращивается товарная рыба осётровых пород (КФХ Батыршин), производится фасовка кальянного табака (ООО «Маварди), изготавливаются различные изделия художественной ковки (ООО Кладиво 3Д).

На промышленной площадке Тат. Янтык располагаются два резидента:

ИП Мифтахов – распиловка и строгание древесины;

ИП Насыров – производство изделий из бетона, гипса и цемента.

В частном технопарке в с. Никольское размещается 4 резидента.

На сегодняшний день резидентами технопарка «Никольское» являются:

ООО «Элмет» - производство металлоконструкций. Основное направление изготовление деталей для электромонтажных организаций;

ООО «Маян» - кондитерское производство;

ООО «Артдекор» - производство изделий из пенополиуретана;

ООО «Версаль» - изготовление и монтаж арочных металлических ангаров.

Планируемые резиденты в 2014г.:

ООО «Базис-Металл» - производство металлической сетки;

ООО «Промхолод» - производство изделий из полимеров.

ООО «Полимиз Казань» - производство полимерно-песчаной плитки и другой продукции по данной технологии.

Резиденты промышленной площадки «Никольское-2»:

ООО «Экосервис-Татарстан» - производство туалетных кабин.

Планируемые резиденты:

ООО «Полимиз Казань» - производство тактильной плитки;

ООО «Полимер Строй» - вакуумная формовка баков, производство нестандартного оборудования;

ООО «Интерпластик» - китайская экструзионная линия;

ООО «Пром-Холод» - итальянская ротоформовочная машина;

ООО «Строй Пласт» - экструзия, вкладыши для металлических бочек.

В настоящее время на территории района реализуется проект по строительству частного индустриального парка «Ин Парк Казань». Строительство первого корпуса индустриального парка, площадью 28 тыс. кв. метров расположилось на территории 20 га с возможностью дальнейшего кратного расширения.

Планируется создание участка особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис» на территории района площадью в 102 га. Близость к таможенным терминалам и логистическим центрам, развитая дорожно-транспортная инфраструктура будут способствовать успешной реализации инвестиционных проектов будущих резидентов.

В особую экономическую зону ожидается приход как российских, так и иностранных компаний. В конечном итоге реализация этого проекта позволит преобразить и развить существенную часть территории района.

Также планируется создание международного инвестиционного технополиса «СМАРТ Сити Казань».Площадь нового города составит 650 гектаров с численностью населения порядка 60 тысяч человек, будет создано до 40 тысяч рабочих мест. На основании мастер-плана, подготовленного консорциумом Сингапурских компаний, будут построены крупнейшие конгрессно- выставочный и обучающий центры, гостиничные комплексы и благоустроенное комфортное жилье.

В рамках активной кампании по информационной поддержке малого предпринимательства и популяризации создания собственного бизнеса, целью которой является обеспечение устойчивого роста количества малых и средних предприятий, занятых в сфере производства и услуг, конкурентоспособных как на внутреннем, так и на внешнем рынках реализовано следующее: вся информация выкладывалась на официальном портале Лаишевского муниципального района, а также на регулярной основе проводились совещания, конференции, форумы, заседания «круглых столов», посвященные отдельным вопросам ведения предпринимательской деятельности и направленные на обсуждение актуальных вопросов в указанной сфере, а также выработку совместных мер дальнейшего ее развития.

Регулярно совместно с заинтересованными организациями проводились мероприятия, направленные на информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также изменениях законодательства в сфере предпринимательства.

**II. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации**

Муниципальная политика Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства направлена на создание благоприятного климата для роста деловой активности субъектов предпринимательства, снижение влияния основных ограничений развития предпринимательства и основана на встраивании направлений поддержки предпринимательства в систему стратегических целей, задач и приоритетов развития Лаишевского муниципального района.

С этой целью определяются основные задачи социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и в рамках этих задач предлагаются к реализации мероприятия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие предпринимательства не только в районе, но и в целом по Республике Татарстан, согласно исследованиям проблем развития предпринимательства, Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, и основывающимся на данных опросов и анкетирования предпринимательского сообщества являются:

* дефицит кадров;
* высокий для малого и среднего бизнеса уровень налоговой нагрузки;
* низкая доступность финансовых ресурсов;
* доступность земли и недвижимости;
* доступность энергетической инфраструктуры;
* проблемы с приобретением нового оборудования.

**Целью Программы** является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета, как важнейшего компонента формирования инновационной экономики, а также увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Содействие технологическому перевооружению производства и повышению производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленности, а также создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования;

2. Содействие внедрению технологий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции;

3. Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

4. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;

5. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

6. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность.

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из цели и задач Программы. При этом в рамках решения практически каждой из задач предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку и развитие, в том числе, начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, как в части увеличения их количества, так и в части развития бизнеса, что предусматривает создание новых рабочих мест.

**Характеристика основных мероприятий Программы**

В целом мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства можно разделить на 3 основных направления:

1. Мероприятия по оказанию консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры развития предпринимательства в районе;
3. Прочие мероприятия по развитию предпринимательства.

В рамках направления по оказанию консультационной поддержки для предпринимателей будут предусмотрены следующие мероприятия:

1. Информирование и оказание консультационной помощи по программам поддержки предпринимательства, оказываемых из средств республиканского и федерального бюджетов (программа «Лизинг-Грант», программа по внедрению инноваций и технологической модернизации, программа по субсидированию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, а также иные мероприятия по энергосбережению и другие программы).

В рамках создания инфраструктуры развития предпринимательства в районе планируется реализация следующих мероприятий:

1. Создание на территории района особой экономической зоны «Иннополис».
2. Создание международного инвестиционного технополиса «СМАРТ Сити Казань».
3. Развитие промышленных площадок муниципального уровня:

Промышленная площадка «Сокуры»;

Промышленная площадка «Лаишево»;

Промышленная площадка «Татарский Янтык».

1. Развитие частных технопарков и частных промышленных площадок:

ООО «Технопарк «Никольское»;

ООО «Ин Парк-Казань»;

ООО «Никольское-2».

Прочие мероприятия по развитию предпринимательства:

1. Проведение анкетирования по проблемам развития малого и среднего предпринимательства и пути их решения.

2. Проведение совещаний и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным правовым вопросам, вызванным изменением и развитием законодательства, по действующим программам поддержки предпринимательства.

3. Организация кампании по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация создания собственного бизнеса, в том числе среди молодёжного сообщества.

Перечень основных мероприятий в разрезе целей и задач представлен в Приложении к Программе.

Несмотря на успешность выполнения мероприятий, для Программы существуют общие макроэкономические риски, связанные, в первую очередь, с возможным развитием кризиса, глобального для мировой экономики или локального для экономики России. В данном случае приоритетными станут антикризисные меры, в связи с чем реализация большей части мероприятий Программы может быть отложена до более стабильного периода.

**Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется с 2014 по 2016 годы.

**III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет – **803685,0 тыс. рублей**, в том числе средства бюджета Республики Татарстан – **58013,0**  **тыс. рублей;** средства бюджета Российской Федерации – **53697,0** **тыс. рублей;** средства муниципального бюджета **– 4487,0 тыс. рублей;** собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства **– 687488,0 тыс. рублей.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Средства бюджета Республики Татарстан | Средства бюджета Российской Федерации | Средства муниципального бюджета | Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2014 | 10000 | - | - | 151477 |
| 22015 | 25000 | 26850 | 4487 | 247005,5 |
| 22016 | 23013 | 26847 | - | 289005,5 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

**IV. Механизм реализации Программы**

Управление реализацией Программы осуществляет отдел экономики и предпринимательства Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района:

организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль за реализацией мероприятий Программы;

осуществляет подготовку и уточнение перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, затрат по программным мероприятиям и состав ее исполнителей;

ведет отчетность о ходе реализации Программы и направляет отчетность в соответствующие министерства в установленном порядке.

При реализации Программы отдел экономики и предпринимательства взаимодействует с исполнителями мероприятий. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий, рациональное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию.

**V. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Реализация Программы позволит:

- повысить конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках;

- сохранить и развить имеющийся интеллектуальный и инновационный потенциал;

- стимулировать новые разработки и содействовать освоению новых технологий;

- расширить использование субъектами малого и среднего предпринимательства информационных технологий;

- развить деловую активность населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;

- развить инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- совершенствовать механизмы, обеспечивающие доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;

- совершенствовать информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем расширения видов и повышения качества услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению государственного и муниципального заказов;

- развить механизмы, направленные на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.

Управляющий делами

Исполнительного комитета В.Н.Воробьёв

Приложение

к Программе

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2016 годы»

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2016 годы» и финансирование по мероприятиям Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных  мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | | Источник финансирования | | Финансирование тыс.руб. | | | | | |
| 2013  (базовый)  год | 2014  год | 2015  год | | 2016  год | | 2014 год | | 2015  год | | 2016  год | |
| **Наименование цели: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета, как важнейшего компонента формирования инновационной экономики, а также увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отдел экономики и предпринимательства Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района | 2014-2016 | Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, в процентах (%) | 10,2 | 10 | 10 | 12 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 2014-2016 | Доля продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового территориального продукта | 17,3 | 23,1 | 25,0 | 25,8 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 2014-2016 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, в процентах (%) | -6 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 2014-2016 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий по годам | 20,1 | 21,2 | 21,6 | 22,0 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Наименование задачи: Содействие технологическому перевооружению производства и повышению производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленности, а также создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информирование и оказание консультационной помощи по программам поддержки предпринимательства, оказываемых из средств республиканского и федерального бюджетов (программа «Лизинг-Грант», программа по внедрению инноваций и технологической модернизации, программа по субсидированию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, а также мероприятия по энергосбережению и другие программы) | Отдел экономики и предпринимательства Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района | 2014-2016 | Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 30 | 30 | 30 | | 35 | | - | | - | | - | | - | |
| Количество получателей государственной поддержки, ед. | 14 | 17 | 19 | | 20 | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |
| Количество создаваемых рабочих мест, ед. | 18 | 34 | 38 | | 40 | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Наименование задачи: Содействие внедрению технологий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внедрение инноваций субъектами малого и среднего предпринимательства и их технологической модернизации | Субъекты малого и среднего предпринимательства | 2014-2016 | Количество получателей государственной поддержки, ед. | 2 | 2 | 2 | | 3 | | бюджет Республики Татарстан | | 10000,0 | | 10000,0 | | 15000,0 | |
| 2014-2016 | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | 3 | 5 | 5 | | 5 | |
| **Наименование задачи: Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие муниципальных промышленных площадок | ОЭиП,, управляющие компании, резиденты промышленных площадок | 2014-2016 | Количество резидентов, ед. | 6 | 19 | 27 | | 28 | | Федеральный бюджет  бюджет Республики Татарстан  Муниципальный бюджет  Собственные средства резидентов | | -  -  -  24477,0 | | 26850,0  15000,0  4487,0  93005,5 | | 26847,0  8013,0  -  79005,5 | |
| 2014-2016 | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | 42 | 60 | 150 | | 364 | |
| Создание частных технопарков | ОЭиП, управляющие компании, резиденты технопарков | 2014-2016 | Количество резидентов, ед. | 5 | 9 | 16 | | 16 | | Собственные средства резидентов | | 27000,0 | | 34000,0 | | 50000,0 | |
| Количество создаваемых рабочих мест, ед. | 60 | 70 | 100 | | 110 | |
| Создание индустриального парка «Ин Парк-Казань» | ООО «Ин Парк-Казань» | 2014-2016 | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | - | - | 150 | | 200 | | Собственные средства | | 100000,0 | | 120000,0 | | 160000,0 | |
| Создание международного инвестиционного технополиса «СМАРТ СИТИ Казань» | ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан», резиденты международного инвестиционного технополиса | 2013-2023 | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | - | - | - | | - | | Федеральный бюджет  бюджет Республики Татарстан  Собственные средства резидентов | | сумма не определена | | | | | |
| Создание особой экономической зоны «Иннополис» | ОАО «ОЭЗ «Иннополис», резиденты ОЭЗ «Иннополис» | 2012-2027 | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | - | - | - | | - | | Федеральный бюджет  бюджет Республики Татарстан  Собственные средства резидентов | | сумма не определена | | | | | |
| **Наименование задачи: Развитие кадрового потенциала предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание консультационных услуг по образовательным программам для субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭиП | 2014-2016 | Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 10 | 12 | 15 | | 17 | | - | | - | | - | | - | |
| **Наименование задачи: Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение анкетирования по проблемам развития малого и среднего предпринимательства и пути их решения | ОЭиП | 2014-2016 | Количество проведенных анкетирований, единиц | - | 1 | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | |
| Проведение совещаний и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным правовым вопросам, вызванным изменением и развитием законодательства, а также по действующим программам поддержки предпринимательства | ОЭиП | 2014-2016 | Количество проведенных семинаров, единиц | 4 | 4 | 6 | | 8 | | - | | - | | - | | - | |
| **Наименование задачи: Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работа с молодёжным сообществом по привлечению его в сферу молодёжного предпринимательства | ОЭиП | 2014-2016 | Количество проведённых мероприятий, ед. | 4 | 4 | 6 | | 8 | | - | | - | | - | | - | |
| Организация кампании по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация создания собственного бизнеса | ОЭиП | 2014-2016 | Количество проведённых мероприятий, ед. | 4 | 4 | 6 | | 8 | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого по Программе:** | | | | | | | | | | | | **161477,0** | | **303342,5** | | **338865,5** | |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | 10000,0 | | 25000,0 | | 23013,0 | |
| Бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | - | | 26850,0 | | 26847,0 | |
| Муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | - | | 4487,0 | | - | |
| Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | 151477,0 | | 247005,5 | | 289005,5 | |

Управляющий делами

Исполнительного комитета В.Н.Воробьёв