Приложение

к Программе «Об организации деятельности

По профилактике правонарушений и преступлений

в Лаишевском муниципальном районе РТ на 2018-2020 годы»

**Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы по профилактике правонарушений в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 гг. и финансирование по мероприятиям Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основных  мероприятий | Исполнители | | Сроки выполнения основных мероприятий | | | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирование (источники), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016  (базовый) | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | | 2020 год | | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | | 2020 год | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | |
| **Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Лаишевском муниципальном районе РТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Лаишевского муниципального района РТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организовать проведение ежегодного конкурса «Территория Закона» среди предприятий и организаций, учебных заведений и физических лиц, внесших вклад в обеспечение общественного порядка, правовое воспитание подростков и молодежи | «ФОРПОСТ», ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | Количество преступлений, совершенных на 100,0 тыс населения (единиц) |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 30,4(МБ) | | | 30,4(МБ) | | | | | | 30,4(МБ) | | | | |
| 1.2. Организовать деятельность добровольных народных дружин в рамках реализации Закона РТ от 16.01.2015 г. № 4 – ЗРТ «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка в Республики Татарстан». Осуществлять выплату гражданам единовременного денежного вознаграждения за содействие в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, а так же оказание помощи полиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей | ИК, главы городских и сельских поселений  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | 20,0(МБ) | | | 20,0(МБ) | | | | | | 20,0(МБ) | | | | |
| 1.3. Организовать работу по дальнейшему вовлечению в сети юных инспекторов безопасности дорожного движения и изучению правил дорожного движения | «УО, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | - | | | | | | - | | | | |
| 1.4. Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении граждан правонарушений и другие материалы по профилактике социального мошенничества и фальшивомонетчества | ИК, ОМВД РФ (по согласованию), УО, ОСЗ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | 20,0 МБ) | | | 20,0 (МБ) | | | | | | 20,0 (МБ) | | | | |
| 1.5. Организовать взаимодействие с учреждениями здравоохранения по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, больных наркоманией, инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих. Принимать меры по аннулированию разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу. | УФМС РФ по РТ (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию), ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (главы городских и сельских поселений) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | - | | | | | | - | | | | |
| 1.6. Организовать контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства, выявление лиц, не состоящих на миграционном учете | УФМС РФ по РТ (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | - | | | | | | - | | | | |
| 1.7. Проводить в СМИ разъяснительную работу по: виктимологическому всеобучу; проблемам преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма, здорового образа жизни, пагубности вредных привычек, ориентации молодежи на духовные ценности и пропаганде патриотизма. Освещать в СМИ: факты добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, помощь в предотвращении и раскрытии преступлений, резонансные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные против семьи и несовершеннолетних, а также в состоянии алкогольного опьянения | редакция газеты «Камская Новь», ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | - | | | | | | - | | | | |
| 1.8. Организовать работу по дальнейшему развитию молодежного правоохранительного движения «Форпост», с укреплением материально технической базы | ОДМСиТ, центр «Форпост» | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 120,0 МБ | | | 120,0(МБ) | | | | | | 120,0(МБ) | | | | |
| 1.9. Организовать проведение ежегодных районных спартакиад молодежных, школьных и студенческих формирований по охране общественного порядка | ОДМСиТ ,центр «Форпост» | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 5,0 (МБ) | | | 5,0 (МБ) | | | | | | 5,0 (МБ) | | | | |
| 1.10. Организовать проведение ежегодных фестивалей художественной самодеятельности молодежных, школьных и студенческих формирований по охране общественного порядка | ОДМСиТ ,центр «Форпост» | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 5,0 (МБ) | | | 5,0 (МБ) | | | | | | 5,0 (МБ) | | | | |
| 1.11. Организовать проведение ежегодных районных слетов молодежных, школьных и студенческих формирований по охране общественного порядка | ОДМСиТ ,центр «Форпост» | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 10,0 (МБ) | | | 10,0 (МБ) | | | | | | 10,0 (МБ) | | | | |
| 1.12. Организовать работу по созданию и развитию Советов предприятий по профилактике правонарушений на территории Лаишевского муниципального района РТ | ИК | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | |
| 1.13. Организация мероприятий по привлечению сотрудников частных охранных предприятий по обеспечению правопорядка в местах массового пребывания детей во время летнего отдыха | ИК, ОДМСиТ | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 60,0 (МБ) | | | 60,0 (МБ) | | | | | | 60,0 (МБ) | | | | |
| 1.14. Участие в мероприятиях, направленных на выявление и привлечение к ответственности граждан, оказывающих услуги по фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении | ИК, главы городских и сельских поселений  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | |
| 1.15. Организация регулярных рейдов по проверке подъездов, лестничных клеток, жилых домов для исключения возможности проникновения посторонних лиц | ИК, главы городских и сельских поселений  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270,4 | | | 270,4 | | | | | | 270,4 | | | | |
| **Задача 2: Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение мероприятий по организации свободного времени учащихся, занятию спортом, приобщению учащихся к работе в организациях ученического самоуправления, детском движении. Обеспечение 100% охвата дополнительным образованием несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | ОДМСиТ, УО | | 2018-2020 гг. | | | Удельный вес преступлений. Совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений (проценты) |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 450,0 (МБ) | | | | | 450,0 (МБ) | | | | | | 450,0 (МБ) | | | | |
| 2.2. Принять комплекс дополнительных организационных мер по эффективному использованию имеющихся досуговых и спортивных учреждений (спортзалов, бассейнов) для приобщения подростков и молодежи к здоровому образу жизни | ОДМСиТ, ОК | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.3. Проработать вопрос о включении в школьную программу факультативного специального курса по правовым законам | УО | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.4. Разработать комплекс учебных и специальных программ и методик по организации и проведению патриотического воспитания детей и молодежи. Обеспечить реализацию мероприятия соответствующих федеральных и региональных целевых программ по патриотическому воспитанию | ОДМСиТ, УО, ОК | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.5.Организовать массовые мероприятия с привлечением детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | ООиП, ОСЗ  (по согласованию), УО | | 2018-2020 гг. | | | 75,0 (МБ) | | | | | 75,0 (МБ) | | | | | | 75,0 (МБ) | | | | |
| 2.6. В целях патриотического воспитания молодёжи и профилактики правонарушений в подростковой среде, осуществлять поддержку и дальнейшее развитие деятельности полицейских классов | УО, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.7. Организовать отдых и занятость учащихся в летнее и каникулярное время в лагерях различного типа (в т.ч. в профильных сменах: спортивных, военно-патриотических, труда и отдыха), санаториях, производственных бригадах, пришкольном участке, в том числе организовать работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи. | УО, ОСЗ  (по согласованию), ОДМСиТ, ЦЗН  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию | | 2018-2020 гг. | | | 35,0 (МБ) | | | | | 35,0 (МБ) | | | | | | 35,0 (МБ) | | | | |
| 2.8. Обеспечить участие школьников и учащейся молодежи в республиканском профилактическом медицинском осмотре на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское употребление ПАВ (психически-активных веществ) | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию),  УО, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.9. Психологические занятия в сенсорной комнате по снижению уровня агрессивности, тревожности, созданию положительного психоэмоционального фона с детьми из семей находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | ОСЗ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | 10,0 (МБ) | | | | | 10,0 (МБ) | | | | | | 10,0 (МБ) | | | | |
| 2.10. Продолжить оснащение учебных заведений стендами и правовыми уголками | УО, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.11. Проводить мероприятия по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних, организовать профилактическую работу в отношении родителей, не занимающихся воспитанием детей (проведение целенаправленных рейдов, привлечение к административной ответственности, сбор материалов на ограничение родительских прав, проведение профилактической работы) | ОМВД РФ  (по согласованию), КДН и ЗП, ООиП, УО, ОДМСиТ, ОСЗ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.12. Организовать консультацию несовершеннолетних с деструктивным поведением, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, врачами психиатрами-наркологами | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.13. Осуществлять межведомственный обмен информации о несовершеннолетних, употребляющих наркотические, психотропных и токсические вещества, спиртные напитки, а также о безнадзорных детях, несовершеннолетних правонарушителях и неблагополучных семьях | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию), ОСЗ  (по согласованию), КДНиЗП | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.14.Обеспечить систематическое проведение классных часов в образовательных учреждениях всех типов по разъяснению общественной опасности любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду | УО, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.15. Проводить межведомственные совещания, заседания «круглых столов» по проблемам детской безнадзорности и преступности, социального сиротства, в том числе с участием депутатов различных уровней, представителей общественных организаций и средств массовой информации | ОСЗ  (по согласованию)  УО, КДН и ЗП, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 300,0 (МБ) | | | | | 300,0 (МБ) | | | | | | 300,0 (МБ) | | | | |
| 2.16. Организовать трудоустройство несовершеннолетних из малообеспеченных семей, многодетных семей, социально опасных семей в КЦСОН в летние каникулы через ЦЗН. | ЦЗН, ОСЗ | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2.17. Проведение мероприятий по профориентации несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и являющихся получателями социальных услуг, в том числе с помощью профориентационной системы «Профи I» и «Профи II» | ЦЗН, ОСЗ, УО, КДН и ЗП | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2.18. Проведение мероприятий с помощью восстановительных технологий с несовершеннолетними вступившими в конфликт с законом, направленных на профилактику повторных правонарушений | ОСЗ, УО, ОМВД РФ (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2.19. Разработка и внедрение новых форм работы по профилактике правонарушений направленных на обучение навыкам позитивного поведения, совершенствования нравственного и патриотического воспитания несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и являющихся получателями социальных услуг | ЦЗН, ОСЗ, КДН и ЗП | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.20. Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним осужденным к наказаниям не связанных с лишением свободы | УО, ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.21. Проведение межведомственной операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений, выявление причин и условий способствующих подростковой преступности | КДН и ЗП, УО, ОДМС и Т, ОСЗ, ЦЗН, ОК,  ОМВД РФ  (по согласованию), ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 15,0 (МБ) | | | | | 15,0 (МБ) | | | | | | 15,0 (МБ) | | | | |
| 2.22. Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних» | КДН и ЗП | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.23. Проведение сверки базы данных органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном положении | КДН и ЗП, УО, ОДМС и Т, ОСЗ, ЦЗН, ОК,  ОМВД РФ  (по согласованию), ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2.24. Осуществление комплекса мероприятий по борьбе с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних, выявление фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения их в противоправные деяния | КДН и ЗП, УО, ОДМС и Т, ОСЗ, ЦЗН, ОК,  ОМВД РФ  (по согласованию), ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | | | | | 885 | | | | | 885 | | | | | |
| **Задача 3: Организация подготовки осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Выработать механизм взаимодействия, направленный на усиление контроля за лицами освобожденными условно-досрочно, с целью предупреждения возможного совершения правонарушений | ИК, ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию), ОСЗ  (по согласованию), ЦЗН  (по согласованию), ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми в общем числе (проценты) |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 3. 2.Привлечь представителей религиозных конфессий к работе по социальной реабилитации лиц, в том числе страдающих алкоголизмом и наркоманией | ИК, ОМВД РФ  (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию), религиозные организации  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 3.3.Обеспечивать социальную адаптацию лиц вернувшихся из мест лишения свободы: оказание содействия в получении паспорта, оформление иных документов пенсионерам и инвалидам, освободившимся из мест лишения свободы, квотирование рабочих мест, выплатой пособий по безработице, обеспечение жильем | ОСЗ  (по согласованию), ЦЗН  (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию) ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 3.4. Обеспечить резервирование (квотирова­ние) рабочих мест для трудоустройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и ме­рам уголовно-правового характера без изоляции от общества, с учетом обучения специальностям, востребованным на рын­ке труда | ЦЗН  (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 3.5. Проведение совместной работы с учреждениями ФСИН России по РТ по направлению одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, освобождающихся из мест лишения свободы, в государственные стационарные учреждения социального обслуживания | ИК, главы городских и сельских поселений, ОСЗ  (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 3.6. Участие в осуществлении установленного действующим законодательством контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы условно-досрочно, и за лицами, ранее судимыми и осужденными, состоящими на учете в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по РТ | ИК, ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию),  ОСЗ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 300 | | | | | 300 | | | | | | 300 | | | | |
| Организация деятельности Центра социальной реабилитации и адаптации с.Кирби Кирбинского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ по реабилитации лиц освободившихся из мест лишения свободы. | ИК, Кирбинское С/П, ФКУ УИИ УФСИН России по РТ  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию), ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию) | | 2018-2020 гг.. | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | 300 | | | | | | 300 | | | | |
| **Задача 4: Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение**  **современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Проводить ежегодную акцию с участием участковых уполномоченных полиции «Разрешите представиться» | ИК, главы городских и сельских поселений  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | 50 | | | |
| 4.2.Проводить ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сельский участковый уполномоченный полиции», «Лучший по профессии», «Лучший участковый пункт полиции» | ИК, главы городских и сельских поселений  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | |
| 4.3. Проведение технических работ по подключению и функционированию автоматизированных рабочих мест участковых уполномоченных полиции на административных участках к базам данных территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по РТ. | ИК, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | 85 | | | | | 85 | | | | | | 85 | | | |
| 4.4. Проводить оснащение, текущий и капитальный ремонт общественных пунктов охраны порядка, участковых пунктов полиции, жилых помещений для участковых уполномоченных полиции, построенных на территории Лаишевского муниципального района РТ. | ИК, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | 120,0 (МБ) | | | | | 120,0 (МБ) | | | | | | 120,0 (МБ) | | | |
| 4.5. Выделение средств на содержание административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции | ИК, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |
| 4.6. Организация работы по составлению паспортов безопасности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)". | ИК, ОМВД РФ  (по согласованию),  Руководители организаций и предприятий | | 2018-2020 гг. | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 355 | | | | | 355 | | | | | | | 355 | | |
| **Задача 5: Обеспечение правопорядка на улицах.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Установить в местах массового пребывания граждан системы видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации с выводом в дежурную часть отдела МВД России Лаишевскому району | ИК, главы сельских поселений  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | Удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах (проценты) |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 350,0 | | | | | 350,0 | | | | | | 350,0 | | |
| 5.2. Проводить работу с собственниками жилья по установлению систем видеонаблюдения в жилом секторе в целях обеспечения круглосуточного контроля за подъездами и дворовыми территориями, а также входами в технические помещения жилых зданий | Управляющая компания  (по согласованию), главы городских и сельских поселений  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | | |
| 5.3. Организовать работу с индивидуальными предпринимателями и организациями по установке видеонаблюдения на объектах и прилегающей территории | ИК, организации и предприятия района  (по согласованию),  ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 380 | | | | | 380 | | | | | | | 380 | |
| **Задача 6: Профилактика терроризма, экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Оснастить объекты особой важности, образовательных и дошкольных учреждений техническими средствами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации с подключением к ПЦО ОВО | ИК, ОМВД РФ (по согласованию) | | 2018-2020 гг.. |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | 40,0 (МБ) | | | | | 40,0 (МБ) | | | | | | 40,0 (МБ) | |
| 6.2. Проводить работу по оснащению культовых объектов (мечетей, церквей) техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения | ИК, ОМВД РФ  (по согласованию). Религиозные организации | |  | - | | | | | - | | | | | | - | |
| 6.2. Организовать в СМИ информационно – пропагандистскую деятельность, направленную против религиозно – националистического экстремизма | ИК, редакция газеты «Камская Новь»  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию),  УО | | 2018-2020 гг. | - | | | | | - | | | | | | - | |
| 6.3. С целью проверки антитеррористической защищенности подвальных и чердачных помещений, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних проводить регулярные рейды по отработке данных помещений | ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | - | | | | | - | | | | | | - | |
| 6.4. Организовать проведение в зданиях с массовым пребыванием людей учебных занятий по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций | ИК, ФГКУ « ПЧ» (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | 10,0 (МБ) | | | | | 10,0 (МБ) | | | | | | 10,0 (МБ) | |
| 6.5. Изготовить и разместить наглядную агитацию для населения в городских и сельских поселениях и в местах массового пребывания граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов и повышения бдительности граждан | ИК, главы городских и сельских поселений (по согласованию), ОМВД РФ (по согласованию), организации и предприятия района (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | - | | | | | - | | | | | | - | |
| 6.6. Проводить мониторинг общественных и религиозных объединений с целью выявления происходящих в них процессов, а так же не зарегистрированных общественных и религиозных объединений | ОМВД РФ (по согласованию) | | 2018-2020 гг. | - | | | | | - | | | | | | - | |
| 6.7. Совместно с руководителями образовательных учреждений организовать среди молодежи разъяснительную работу с целью противодействия распространению в районе идеологии националистического, политического и религиозного экстремизма | ИК, главы городских и сельских поселений (по согласованию), ОМВД РФ (по согласованию) | | 2018-2020 гг... |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | |
| 6.8. Проведение с руководителями и представителями религиозных конфессий совместных форумов, совещаний, встреч по обсуждению вопросов связанных с недопущением проникновения в общество экстремистской религиозной идеологии, обеспечением взаимообмена информацией, недопущением распространения идеологии экстремистских религиозных организаций | ИК, главы городских и сельских поселений (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию), религиозные организации  (по согласованию) | | 2018-2020 гг... |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | |
| 6.9. Проведение мониторинга сети Интернет в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии, основанной на вражде по национальному, этническому расовому признаку, либо принадлежности к определенной социальной группе, а также использование в целях пропаганды нацистских идей.; своевременное информирование Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и прокуратуры для принятия мер по закрытию таких интернет-сайтов | ОДМСиТ, ОМВД РФ  (по согласованию) | | 2018-2020 гг. |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | 50 |
| **Задача 7: Профилактика и предупреждение алкоголизации и наркотизации населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Проводить совместные профилактические мероприятия по выявлению фактов продажи спиртосодержащей продукции домашней выработке (самогона) в жилом секторе, а также по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | ИК, ОМВД РФ  (по согласованию), Казанский территориальный орган Госалкогольинспекции РТ (по согласованию), ТО Управления Роспотребнадзора  (по согласованию), главы городских и сельских поселений  (по согласованию) | 2018-2020 гг. | | | Удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (проценты) | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | | | - |
| 7.2. Проводить семинары, лекции для учащихся в общеобразовательных учреждениях всех видов и типов, социальных приютах с целью профилактики предупреждения употребления наркотиков, пьянства, табакокурения | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» (по согласованию), УО, ОДМСиТ | 2018-2020 гг. | | | 80,0 (МБ) | | | | | 80,0 (МБ) | | | | | | 80,0 (МБ) |
| 7.3. Проводить совместные мероприятия по предупреждению вовлечения учащихся образовательных учреждений в совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | УО, ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» (главы городских и сельских поселений), ОМВД РФ (по согласованию), ОДМСиТ | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - |
| 7.4. Проводить совместные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов постав­ки наркотиков, а также по выявлению и уничтожению незаконных посевов и оча­гов произрастания дикорастущих наркоти­косодержащих растений | ОМВД РФ (по согласованию), главы городских и сельских поселений (по согласованию) | 2018-2020 гг. | | | - | | | | | - | | | | | | - |
| 7.5. Проведение в образовательных учреждениях района работы по профилактике наркомании, лекций-бесед о вреде наркотиков с разъяснением административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, выступления на родительских собраниях о состоянии наркотизации в подростковой и молодежной среде с приглашением врачей-наркологов | КДНиЗП, УО, ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ»  (по согласованию), ОМВД РФ  (по согласованию) |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,0 | | | | | 80,0 | | | | | | 80,0 |
| **Итого по Программе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2302,02 | | | | | 2302,02 | | | | | | 2302,02 |

Расчет финансовых средств по разделам Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № раздела | Наименование раздела | Сумма средств за год (тыс. руб) | | | Итого средств  (тыс. руб) |
| 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Снижение уровня преступности на территории Лаишевского муниципального района РТ. | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 811,20 |
| 2 | Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и  совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи. | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 2655,00 |
| 3 | Организация подготовки осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 4 | Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение  современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений. | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 1065,00 |
| 5 | Обеспечение правопорядка на улицах. | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 1140,00 |
| 6 | Профилактика терроризма, экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 7 | Профилактика и предупреждение алкоголизации и наркотизации населения . | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 240,00 |
|  | ИТОГО | 2320,40 | 2320,40 | 2320,40 | 6961,20 |

Индикаторы

Программы профилактики правонарушений и преступлений в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемый результат,  индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | |
| 2016 г.  (базовый) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Количество преступлений, совершенных на 100 тыс. населения, единиц | 1388,5 | 1374,1 | 1365,0 | 1350,2 |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах, проценты | 10,1 | 9,4 | 8,7 | 8,0 |
| 3 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, проценты | 16,2 | 15,9 | 15,2 | 14,9 |
| 4 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, проценты | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 5 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений, проценты | 36,2 | 35,7 | 35,1 | 34,8 |
| 6 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения, проценты | 37,4 | 36,5 | 35,8 | 34,9 |

(Форма)

Отчет

О выполнении Программы « Об организации деятельности по профилактике правонарушений

и преступлений в Лаишевском муниципальном районе РТ на 2018-2020 годы»

за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года

Исполнитель (подразделение) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер  мероприятия, предусмотренного Программой, с указанием дополнительно проведенных мероприятий | Краткое  содержание  исполнения | Объем  финансирования  (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Степень и результаты  выполнения или причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

<\*> Список использованных сокращений

ИК - Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района РТ;

ОМВД РФ- Отдел Министерства внутренних дел России по Лаишевскому району РТ;

ОДМСиТ – «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Лаишщевского муниципального района РТ»;

УО - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района РТ»;

ОК – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района РТ»;

ГАУЗ "Лаишевская ЦРБ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Лаишевская центральная районная больница";

ОСЗ – Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе;

ЦЗН - государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Лаишевского муниципального района";

ТП УФМС РФ по РТ – Территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы России по РТ в Лаишевском районе;

ФОРПОСТ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных (школьных) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ» Лаишевского муниципального района РТ;

ФКУ УИИ УФСИН России по РТ – филиал по Лаишевского району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан»;

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Лаишевского муниципального района РТ;

ПЦО ОВО - пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны;

Казанский территориальный орган Госалкогольинспекции РТ – Казанский территориальный орган Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей»;

МБ - местный бюджет;

ВБ – внебюджетные источники;

редакция газеты «Камская Новь», «Кама Ягы»

главы городских и сельских поселений – главы муниципальных образований, входящих в состав Лаишевского муниципального района РТ.